## Sheet1
Days	Guideline time	Remaining time	Estimate accuracy	Guideline points	Remaining points	Estimate accuracy	Perfect Guideline
0	121	121	121	35	35	35	320	ENGINEERING
1	108.9	106.5	121	31.5	35	35	288
2	96.8	83.5	121	28	35	35	256
3	84.7	70	129	24.5	24	37	224	Team	4
4	72.6	45	146	21	24	37	192	Days	10
5	60.5	86	191	17.5	34	50	160	Available	320
6	48.4	59.5	191	14	32	50	128	Estimated	121
7	36.3	39.5	191	10.5	27	50	96
8	24.2	27.5	195	7	27	50	64
9	12.1	3.5	204	3.5	24	50	32
10	0	-30.5	211	0	23	50	0

Burndown Chart / Day / Hours				Burndown Chart / Days / Points

								Fixed
								Incomplete
Initial Planning
STORY	POINTS	HOURS	TOTAL TIME SPENT	ADDITIONNAL HOURS	DAILY TIME SPENT	ACCEPTED PTS	DAILY ACCEPTED PTS
INT	2	24	23					delayed
INT	5	45	49		17			delayed
INT	3	13	26	13	7			delayed
INT	2	2	2		2
INT	1	1	0.75	0		1
INT	3	8	8	0		3
INT	8	12	12	0		8
INT	3	6,25	8					New subtasks study added
INT	1	1	0.25	0		1
INT	5	8	22	14		5
INT	1	3	10	7		1	1
INT	1	4	7	3		1
Additional Planning
INT	2	8	13	5				09/11/12	Time logged is not accurate
INT	5	18	16					11/01/12	delayed
INT	5	26	18		8			11/01/12	delayed
INT	3	16	14			3		11/01/12
TOTAL	50	189	229	42	34.0	23	1

	35

## Sheet2
Burndown Chart / Day / Hours